## Tabelle1
Datum | Aktivität | 1.Unteraktiviät | 2.Unteraktivität | Workload geplant (Std.) | Workload tatsächlich (Std.) | David
08.10.18 - 14.10.18 (KW 41) | Exposé |  |  | 14:00 | 15:00 | Marco
|  | Idee finden |  |  |  | Beide
|  |  | Brainstorming | 3:00 | 6:00
|  |  | Befragung von Freunden und Familie | 3:00 | 2:00
Idee diskutieren
|  |  | Idee iterativ verbessern | 4:00 | 3:00
|  |  | Feedback Termine | 1:00 | 1:00
|  | Exposé Schreiben |  | 3:00 | 3:00
14.10.18 - 11.11.18 (KW 42 - 45) | MS1 |  |  | 64:00 | 81:00
|  | Projektplan |  | 5:00 | 4:00
Konzept
|  |  | Domänenrecherche | 5:00 | 5:00
|  |  | Domänenmodell | 1:00 | 1:00
|  |  | Marktrecherche | 5:00 | 5:00
|  |  | Stakeholderanalyse | 2:00 | 2:00
|  |  | Interviews | 1:00 | 1:00
|  |  | Zielsetzung | 2:00 | 4:00
|  |  | Alleinstellungsmerkmale | 3:00 | 3:00
|  |  | Kommunikationsmodelle | 3:00 | 3:00
|  |  | Vorgehensmodell | 1:00 | 2:00
|  |  | Systemarchitektur | 2:00 | 5:00
|  |  | Anforderungsermittlung (Vorläufig) | 1:00 | 1:00
|  |  | Aufgabenmodellierung (deskriptiv / präskriptiv) | 8:00 | 6:00
|  |  | Risikoanalyse | 2:00 | 2:00
PoC + Prototype
|  |  | Dokumentation PoC´s | 2:00 | 1:00
|  |  | Implementierung Rapid-Prototyp | 20:00 | 35:00
|  |  | Beschreibung Prototype | 1:00 | 1:00
12.11.18 - 16.12.18 (KW 46 - 50) | MS2 |  |  | 218:00 | 176:00
Usability Lifecycle
|  |  | Erläuterung der einzelnen Schritte | 4:00 | 3:00
Erfordernis- / Anforderungsermittlung
|  |  | Ergänzung + Priorisierung | 2:00 | 2:00
Benutzermodellierung
|  |  | User Profiles | 8:00 | 6:00
|  |  | Fragebögen | 12:00 | 10:00
Task Analyse
|  |  | Task-Flow-Analyse | 5:00 | 7:00
|  |  | Analyse der Ui-Anforderungen | 2:00 | 2:00
Usability Goals
|  |  | Beschreibung | 2:00 | 1:00
|  |  | Qualitative Usability Goals | 7:00 | 5:00
|  |  | Quantitative Usability Goals | 4:00 | 3:00
Platform Capabilitys and Constraints
|  |  | Recherche | 4:00 | 2:00
General Design Principals
|  |  | Erläuterung der einzelnen Schritte | 1:00 | 1:00
|  |  | Festlegung auf Framework | 2:00 | 2:00
Styleguide
|  |  | Struktur | 3:00 | 3:00
|  |  | Typographie + Farbgebung | 5:00 | 5:00
Work Reengineering
|  |  | Prüfung der Automatisierung aus Erkenntnissen aus User Profiles und Task-Analyse | 5:00 | 4:00
|  |  | Eventuelle Neuausrichtung bestimmter Artefakte | 2:00 | 1:00
Conceptual Model Design
|  |  | Produkt-/Prozessorientierung | 1:00 | 1:00
|  |  | Objektanalyse | 2:00 | 2:00
|  |  | Ansicht - Identifikation | 5:00 | 4:00
|  |  | Grundlegende Designregeln | 2:00 | 2:00
|  |  | Wireframe | 1:00 | 2:00
Mockups
|  |  | Entwerfen von diversen Mockups | 10:00 | 12:00
Screen Design Standards
|  |  | Grobe Struktur verschiedenster Elemente | 5:00 | 3:00
|  |  | Weitere Bedingungen | 5:00 | 1:00
Detailed User Interface
|  |  | Dienstplanerstellung | 15:00 | 10:00
|  |  | Abwesenheitsmeldung | 15:00 | 3:00
|  |  | Tauschanfragen | 15:00 | 3:00
|  |  | Sonstige | 5:00 | 8:00
Evaluation
|  |  | Cognitive Walktrough | 3:00 | 2:00
|  |  | Ergebnissauswertung | 4:00 | 1:00
|  |  | Iteration etwaiger Atrefakte | 4:00 | 0:00
Zielerreichung
|  |  | Analyse | 2:00 | 2:00
09.12.2018 (KW 49) | Meilenstein: MCI - Modellierung + Design
Modellierung des Systems
|  |  | Beschreibung der Anwendungslogik + Verteilung | 3:00 | 3:00
|  |  | Iteration des Architekturmodells | 5:00 | 1:00
|  |  | Datenformat | 2:00 | 5:00
|  |  | Statuscodes | 1:00 | 1:00
|  |  | REST-Modellierung | 6:00 | 12:00
Datenstruktur
|  |  | Datenstruktur des Systems | 8:00 | 9:00
Algorithmus (Dienstplanerstellung)
|  |  | Algorithmus-Rechereche | 5:00 | 3:00
|  |  | Alrorithmus-Entwicklung | 15:00 | 15:00
|  |  | Dokumentation | 3:00 | 5:00
14.12.2018 (KW 50) | Meilenstein: WBA Modellierung
Dokumentation
|  |  | Dokumentation der erstellten Artefakte | 8:00 | 9:00
17.12.18 - 20.01.19 (KW 51 - 3 [2019]) | MS3 |  |  | 208:00 | 216:00
Implemtierung
|  |  | Server | 120:00 | 90:00
04.01.2019 (KW 1 [2019]) | Meilenstein: Implementierung Server
|  |  | Client | 60:00 | 90:00
11.01.2019 (KW 2 [2019]) | Meilenstein: Implementierung Client
Evaluation
|  |  | Evaluieren der Funktionalität | 5:00 | 3:00
|  |  | Nachbesserungen/Debuging | 15:00 | 25:00
|  | Fazit |  | 2:00 | 2:00
|  | Prozessassessments |  | 2:00 | 2:00
|  | Implemtationsdokumentation |  | 2:00 | 2:00
|  | Installationsdokumentation / User-manual |  | 2:00 | 2:00
Arbeitsaufwand gesamt: |  |  |  | 504:00 | 488:00