## Tabelle1
Datum | Aktivität | 1.Unteraktiviät | 2.Unteraktivität | Workload geplant | Workload tatsächlich | David
08.10.18 - 14.10.18 | Exposé |  |  | 14:00 | 15:00 | Marco
|  | Idee finden |  |  |  | Beide
|  |  | Brainstorming | 3:00 | 6:00
|  |  | Befragung von Freunden und Familie | 3:00 | 2:00
Idee diskutieren
|  |  | Idee iterativ verbessern | 4:00 | 3:00
|  |  | Feedback Termine | 1:00 | 1:00
|  | Exposé Schreiben |  | 3:00 | 3:00
14.10.18 - 11.11.18 | MS1 |  |  | 64:00 | 76:00
|  | Projektplan |  | 5:00 | 4:00
Konzept
|  |  | Domänenrecherche | 5:00 | 5:00
|  |  | Domänenmodell | 1:00 | 1:00
|  |  | Marktrecherche | 5:00 | 5:00
|  |  | Stakeholderanalyse | 2:00 | 2:00
|  |  | Interviews | 1:00 | 1:00
|  |  | Zielsetzung | 2:00 | 4:00
|  |  | Alleinstellungsmerkmale | 3:00 | 3:00
|  |  | Kommunikationsmodelle | 3:00 | 3:00
|  |  | Vorgehensmodell | 1:00 | 2:00
|  |  | Systemarchitektur | 2:00 | 5:00
|  |  | Anforderungsermittlung (Vorläufig) | 1:00 | 1:00
|  |  | Aufgabenmodellierung (deskriptiv / präskriptiv) | 8:00 | 6:00
|  |  | Risikoanalyse | 2:00 | 2:00
PoC + Prototype
|  |  | Dokumentation PoC´s | 2:00 | 1:00
|  |  | Implementierung Rapid-Prototyp | 20:00 | 30:00
|  |  | Beschreibung Prototype | 1:00 | 1:00
12.11.18 - 16.12.18 | MS2 |  |  | 166:00
MCI-Modellierung
|  |  | Benutzermodellierung | 8:00
|  |  | Erfordernis- / Anforderungsermittlung | 5:00
|  |  | UseCases (Aufgabenmodellierung) | 5:00
|  |  | Designmodellierung | 8:00
|  |  | Iterieren/Evaluieren der Modelle | 2:00
WBA-Modellierung
|  |  | REST-Modellierung | 5:00
Datenstrukturen
|  |  | Algorithmus-Rechereche | 5:00
|  |  | Alrorithmus-Entwicklung | 30:00
|  |  | Dokumentation | 3:00
Userinterface
|  |  | UI - Design | 90:00
|  |  | Evaluation | 5:00
17.12.18 - 20.01.19 | MS3 |  |  | 212:00
Implemtierung
|  |  | Server | 120:00
|  |  | Client | 60:00
|  |  | Evaluation / Nachbesserung | 10:00
Dokumentation
|  |  | MS1+MS2+MS3 + Gesammter Projektverlauf | 15:00
|  | Fazit |  | 3:00
|  | Prozessassessments |  | 2:00
|  | Konfigurationsdateien |  | 2:00