## Tabelle1
KW | Aktivität | 1.Unteraktiviät | 2.Unteraktivität | Workload geplant | Workload tatsächlich | David
41 + 42 | Exposé |  |  | 14:00 | 14:00 | Marco
|  | Idee finden |  |  |  | Beide
|  |  | Brainstorming | 3:00 | 5:00
|  |  | Befragung von Freunden und Familie | 3:00 | 2:00
Idee diskutieren
|  |  | Idee iterativ | 4:00 | 3:00
verbessern
|  |  | Feedback Termine | 2:00 | 1:00
|  | Exposé Schreiben |  | 2:00 | 3:00
42 + 43 | MS1
|  | Projektplan |  | 4:00
Konzept
|  |  | Domänenrecherche | 4:00
|  |  | Marktrecherche | 2:00
|  |  | Steakholderanalyse | 1:00
|  |  | Befragung | 2:00
|  |  | Zielsetzung | 1:00
|  |  | Alleinstellungsmerkmale | 1:00
|  |  | Kommunikationsmodelle | 3:00
|  |  | Methodischer Rahmen | 1:00
|  |  | Systemarchitekturrecherche | 1:00
|  |  | Architekturdiagramm | 1:00
|  |  | Architekturbegründung | 1:00
|  |  | Planung POC | 2:00
|  |  | Risikoanalyse | 1:00
|  |  | Projektbegründung | 1:00
PoC + Prototype (Dokumentation + Implementierung)
|  |  | Anmeldung über Client | 1:00
|  |  | Automatisierte Erstellung (Testplan) | 6:00
|  |  | Einkommende Krankheitsmeldungen | 2:00
|  |  | Probieren verschiedener Prototypen | 5:00
xx-xx | MS2
MCI-Modellierung
|  |  | Vorgehensmodell | 3:00
|  |  | Benutzermodelle | 5:00
|  |  | Aufgabenmodelle | 5:00
|  |  | Modell des Nutzungskontextes (präskreptiv/deskreptiv) | 4:00
|  |  | Erfordernis- / Anforderungsermittlung | 4:00
|  |  | UseCases | 5:00
|  |  | Designmodellierung | 5:00
|  |  | Iterieren/Evaluieren der Modelle | 5:00
WBA-Modellierung
|  |  | REST-Modellierung | 5:00
|  | Datenstrukturen |  | 2:00
Prototyp + Userinterface
|  |  | UI designen/Prototyp implementieren | 90:00
xx-xx | MS3
Implementation (Final)
|  |  | Server | 80:00
|  |  | Client | 40:00
|  | Dokumentation |  | 20:00
|  | Fazit |  | 1:30
|  | Prozessassessments |  | 2:00
|  | Konfigurationsdateien |  | 2:00